## 项目总览
项目项 | 内容
项目名称 | 个人健康生活网络数据监测与分析系统
推荐技术栈 | Vue 3 + TypeScript / FastAPI / PostgreSQL / Redis / MinIO / Docker + Nginx
建设周期 | 12 周，从需求冻结到验收上线
核心闭环 | 健康数据采集 -> 校验入库 -> 趋势分析 -> 风险预警 -> 报告生成 -> 健康计划跟进
P0 范围 | 认证权限、健康档案、指标录入、趋势看板、预警规则、健康报告、后台管理、审计日志
验收口径 | P0/P1 用例通过，核心接口性能达标，容器化部署可复现，权限与审计可验证

## 开发里程碑
里程碑 | 周期 | 核心任务 | 关键交付物 | 验收标准
M0 立项与需求冻结 | 第 1 周 | 需求访谈、角色梳理、范围分级、验收标准确认 | 需求规格说明书、页面清单、用例清单 | P0/P1/P2 范围冻结，关键角色确认
M1 基础架构与权限 | 第 2-3 周 | 前后端脚手架、登录注册、RBAC、数据库迁移、CI 基础 | 可运行开发环境、认证接口、权限模型 | 本地 Docker 启动成功，登录与权限用例通过
M2 健康数据核心闭环 | 第 4-6 周 | 档案、指标字典、数据录入、查询、CSV 导入、附件上传 | 核心业务 API、前台核心页面、MinIO 上传 | 用户可完成健康数据新增、查询、导入、附件管理
M3 分析预警与报告 | 第 7-9 周 | 趋势聚合、规则引擎、风险事件、通知记录、报告生成 | 趋势看板、预警规则、报告列表 | 异常数据可触发风险事件并生成报告
M4 后台管理与联调 | 第 10-11 周 | 后台用户、规则、字典、文件、审计、端到端联调 | 后台管理系统、联调报告 | 后台 P0 流程通过，越权访问被拦截
M5 测试验收与上线 | 第 12 周 | UAT、性能安全、部署、备份、验收归档 | 验收报告、部署文档、上线包 | 所有 P0/P1 验收用例通过

## 任务分工
编号 | 模块 | 任务 | 负责人建议 | 优先级 | 预计人日 | 前置依赖 | 交付标准
FE-01 | 前端基础 | Vue 3 + TS 工程、路由、状态管理、请求封装 | 前端 A | P0 | 4 | M1 | 工程可启动，环境切换和错误拦截可用
FE-02 | 用户端 | 健康总览、指标录入、趋势分析页面 | 前端 A | P0 | 10 | API 基础 | 可完成录入和趋势筛选
FE-03 | 用户端 | 健康报告、计划打卡、家庭成员授权页面 | 前端 B | P1 | 8 | 档案/报告 API | 报告可查看导出，计划可打卡
FE-04 | 后台 | 运营看板、用户管理、指标字典 | 前端 B | P0 | 8 | 后台 API | 列表筛选、表单校验、权限控制完成
FE-05 | 后台 | 预警规则、文件管理、审计日志 | 前端 B | P0 | 8 | 规则/文件 API | 规则启停、审计查询可用
BE-01 | 后端基础 | FastAPI 工程、认证、RBAC、统一异常、OpenAPI | 后端 A | P0 | 8 | M1 | 认证与权限接口通过测试
BE-02 | 健康档案 | 用户档案、家庭授权、指标字典接口 | 后端 A | P0 | 8 | BE-01 | 权限边界正确，字段校验完整
BE-03 | 健康记录 | 指标记录 CRUD、分页查询、CSV 导入任务 | 后端 B | P0 | 10 | BE-02 | 批量导入失败行可追踪
BE-04 | 分析预警 | 趋势聚合、规则引擎、风险事件处理 | 后端 B | P0 | 10 | BE-03 | 规则触发准确，可关闭和处理事件
BE-05 | 报告文件 | 报告生成、MinIO 签名上传、文件元数据 | 后端 A | P1 | 8 | BE-03 | 报告可异步生成并下载
QA-01 | 测试 | 接口用例、E2E 用例、验收用例设计 | 测试 | P0 | 6 | 需求冻结 | 用例覆盖 P0/P1
OPS-01 | 部署 | Docker Compose、Nginx、备份、健康检查 | DevOps | P0 | 5 | 服务稳定 | 测试环境一键启动

## 测试用例
用例编号 | 模块 | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 预期结果 | 优先级
TC-001 | 认证 | 用户登录成功 | 用户已注册 | 输入邮箱和密码并提交 | 返回令牌并进入健康总览 | P0
TC-002 | 权限 | 未授权查看家庭成员数据 | 无家庭授权 | 访问成员健康记录接口 | 返回 403，审计日志记录 | P0
TC-003 | 健康档案 | 维护基础档案 | 用户已登录 | 填写身高、生日、既往史并保存 | 保存成功并可再次读取 | P0
TC-004 | 指标录入 | 录入血压数据 | 指标字典存在 | 输入收缩压/舒张压和测量时间 | 记录入库，总览同步更新 | P0
TC-005 | 数据校验 | 录入超出合理范围数值 | 用户已登录 | 输入明显异常血糖值 | 前端提示确认，后端标记异常 | P0
TC-006 | CSV 导入 | 批量导入部分失败 | 准备含错误行 CSV | 上传并启动导入 | 成功行入库，失败行可下载或查看 | P1
TC-007 | 趋势分析 | 按时间范围筛选趋势 | 已有 30 天数据 | 选择最近 7 天并查看折线图 | 图表与统计只显示所选范围 | P0
TC-008 | 风险预警 | 高血压触发规则 | 启用血压阈值规则 | 录入超过阈值记录 | 生成风险事件并出现提醒 | P0
TC-009 | 风险处理 | 用户处理风险事件 | 已有未处理事件 | 填写处理备注并确认 | 事件状态变为已处理 | P1
TC-010 | 健康报告 | 生成月报 | 存在周期数据 | 点击生成月报 | 异步任务完成后可查看和下载 | P0
TC-011 | 文件上传 | 上传体检报告 | MinIO 可用 | 选择 PDF/图片上传 | 文件元数据入库，对象可下载 | P1
TC-012 | 后台规则 | 管理员维护预警规则 | 管理员已登录 | 修改阈值并启用 | 新规则对后续数据生效 | P0
TC-013 | 审计 | 导出报告留痕 | 用户已登录 | 下载健康报告 | 产生导出审计记录 | P0
TC-014 | 性能 | 趋势接口查询 | 用户有 1 年数据 | 请求趋势分析接口 | P95 响应小于 500ms 或使用缓存 | P1
TC-015 | 兼容 | 移动端录入 | 手机视口 | 完成指标录入 | 无横向滚动，按钮易点击 | P1

## 验收清单
验收项 | 验收标准 | 验证方式 | 责任人
业务闭环 | 用户可完成档案维护、指标录入、趋势查看、风险提醒、报告导出 | UAT 场景演示 + 测试用例 | 产品/测试
后台能力 | 管理员可维护用户、指标字典、预警规则、文件和审计日志 | 后台验收清单 | 产品/测试
数据权限 | 本人、家庭授权、医生授权和管理员权限边界清晰 | 越权测试 + 审计检查 | 后端/测试
接口质量 | 主要接口均有 OpenAPI 文档和正反用例 | 接口测试报告 | 后端/测试
前端体验 | 表单校验、加载、空状态、错误状态、移动端适配完整 | 浏览器验收 + 响应式检查 | 前端/测试
性能 | 常用查询 P95 < 500ms，批量导入和报告生成异步执行 | 压测报告 | 后端/DevOps
安全 | 无高危漏洞，敏感数据不进入明文日志，文件访问需授权 | 安全检查清单 | 后端/DevOps
部署 | Docker Compose 可一键启动，Nginx 转发、备份、健康检查可用 | 部署演练 | DevOps
文档 | 需求、设计、接口、测试、验收文档齐全 | 交付物核对 | 项目经理

## 风险台账
风险 | 概率 | 影响 | 预警信号 | 应对措施 | 责任人
健康数据隐私合规不足 | 中 | 高 | 出现导出、授权、日志边界争议 | 最小权限、审计、脱敏、授权记录、导出留痕 | 项目经理/后端
预警规则专业性不足 | 中 | 中 | 误报多或用户反馈不可信 | 规则可配置，MVP 只做提示型预警，邀请专业评审 | 产品/后端
设备接口延期 | 高 | 中 | 第三方接口授权或文档不稳定 | 先交付手动录入和 CSV，设备适配作为扩展 | 项目经理
趋势查询性能不足 | 中 | 中 | 大时间范围查询变慢 | 时间索引、聚合缓存、分页、异步计算 | 后端
需求范围膨胀 | 中 | 高 | 持续新增 P0 功能 | 按 P0/P1/P2 管控，里程碑评审冻结范围 | 项目经理
报告生成格式不稳定 | 中 | 中 | 导出失败或排版差异 | 固定模板、异步任务、失败重试、模板回归测试 | 后端/测试